## tableau de bord
Etat récapitulatif du suivi des recommandations émises lors des visites des CSSCTL Bordeaux
Année 2020
| Date | Lieu | Traitées | En cours | A suivre | Colonne1
| Février, mardi 11 | SPACES/ tiers-lieu de préfiguration | 3 | 0
| Mars, jeudi 12 | Numérisation/PPB320 | 3 | 1 | 3
| Mai , jeudi 14 | pré-déconfinement | 6 | 0 | 0
| Mai, vendredi 29 | Post-confinement | 7 | 0 | 0
| Juillet, mercredi 15 | Pré-installation modulaire 2 | 1 | 0 | 1
| Sep, | COSOG et USAC | 2 | 4 | 1
| Sep, | Médiathèque et SVD | 6 | 0 | 0
| Octobre, jeudi 15 | SPACES | 1 | 4 |  | suspendu
| Octobre, mardi 20 | Esapces modulaires | 2 | 2 | 2

## SPACES
Mardi 11 février 2020- relevé de la visite de SPACES- tiers lieu de préfiguration
Consultez le rapport de visite
Lieu | Demandes | Actions correctives | Etat | Remarques
en cours
Piéce de 10 fenêtres Laure Hevin (DGF) Adelaïde Porteu ( DGM) Stéphan Bonin(DGM) Frédéric Perret( DSI) Mickaël Fuzeau Barberin ( DSI) Elisabeth Gouyon(DGM) absente Christophe Erpelding ( DSR) absent | Logistique: - L'absence de micro-ondes est regretté pour chauffer les repas. Nécessité de manger froid ou à l'extérieur. - Absence de cafetière dans l'espace commun de l'étage, le distributeur mis à disposition à l'accueil dispose d'un tarif élevé. - Le décalage de remise des chéques restaurants est mentionné. - La possibilité de choisir son poste de travail est accueillie tres favorablement. - Problème avec le WIFI parfois instable Ambiance: - Le calme et la capacité de concentration sont mis en avant. - Convivialité avec les autres occupants du site. - Clarté de la pièce - Vigilance sur la chaleur éventuelle en été du fait de l'espace vitré. | Pas d'action corrective | terminé | Surveiller la température dans ce bureau en été dès que possible.
en cours
Piéce de 10 fenêtres Laure Hevin (DGF) Adelaïde Porteu ( DGM) Stéphan Bonin(DGM) Frédéric Perret( DSI) Mickaël Fuzeau Barberin ( DSI) Elisabeth Gouyon(DGM) absente Christophe Erpelding ( DSR) absent | Organisation de travail: - pour les Skype ou conversation téléphonique, les agents fréquentent les espaces dédiés à l'accueil - Les agents mettent en avant la possibilité d'organiser sa semaine de travail: calme, rédaction, meilleure concentration - Activité plus dense et studieuse - Pour les managers : contacts permanents avec leurs équipes grâce aux courriels, téléphone ou skype. Trajet: - expérimentation de l'usage des transports en commun pour certains: même si le temps de trajet est allongé, il est constaté moins de stress à l'arrivée au bureau Temps de trajet divisé par 3 pour d'autres - Meilleure connaissance du quartier en le découvrant à pied pour aller déjeuner. | Pas d'action corrective | Terminé
Laure Hevin (DGF) | - Les armoires murales ne disposent plus de portes : l’audit du CA du FCAATA les a préconisées – Envisager leur remplacement par des armoires posables.
Adelaïde Porteu ( DGM) | - Pas de double de clé pour l’armoire vestiaire
Stéphan Bonin(DGM) | 1 écran informatique et 1 meuble bas à retirer
Frédéric Perret( DSI)
Mickaël Fuzeau Barberin ( DSI)
Elisabeth Gouyon(DGM) absente
Christophe Erpelding ( DSR) absent
non fait

## Numérisation
Jeudi 12 mars 2020 - Suivi de la visite de l'atelier de numérisation - PPB323
Consulter le rapport de la visite
Lieu | Recommandations | Pilotes | Actions correctives | date de réalisation ou clôture
Pièce 1088 | Logistique: Suivi/focus particulier sur l'installation du matériel dans points travaux SLES en CSSCTL. | SLES | Fait à chaque instance | Cloturée
| Difficultés de delais de livraison pour les commandes des consommables scaners (rouleaux) | DSI/DPI |  | en cours
| Bruit élevé dans la pièce : lors du prochain appel d'offres lié au renouvellement des scaners, penser à intégrer aux cahiers des charges les performances sonores des appareils Demande de communication des mesures accoustiques déjà effectuées | PPB320/ assitante de prévention | L' etude InSitu , cabinet d'ergonomie, réalisée le 15 juin 2018 faisait apparaitre des valeurs ne nécessitant pas, d’un point de vue réglementaire, une action. Les nouvelles machines semblent etre que tres légèrement moins bruyantes | Cloturée
| Encore beaucoup de poussière dans la pièce: demande de vérification que la mesure mise en place depuis fin décembre 2015 ( fréquence de 3 passages par semaine voire tous les jours assurée par le prestataire) est toujours d'actualité. | SLES/ PPB320 | protocole menage renforcé à la suite de la visite et également à cause de la crise sanitaire. A suivre quand la situation sanitaire sera terminée | A suivre
| Fenêtres desserrées + store cassé : demandes à effectuer dans CALI. | SLES | fait | cloturée
| Problème d'étanchéité au niveau de la façade. | SLES | A chaque pluie importante pas de constatation par l'A.P des agents : à trois reprises l'AP s'est déplacée dans la pièces lors de fortes pluies : pas d'inflitration constatée. | A suivre
Pièce 1088 | Organisation du travail: La qualité de la préparation par les gestionnaires métier est fluctuante et génére parfois un alourdissement du traitement par l'atelier numérisation > encourager la formation des nouveaux arrivants métiers sur la préparation des dossiers, renforcer la communication avec les services métiers de manière ciblée ( en cas d'erreurs trop nombresues identifiées) | PPB320 | Depuis la crise sanitaire, il y a eu peu d'actions de sensibilisation vers les gestionnaires pour revoir ensemble la bonne préparation des documents à numériser | A suivre

## pré-déconfinement
Jeudi 14 mai 2020- rapport de visite du site Bordeaux - pré-déconfinement
consulter le rapport de la visite
Lieu | Recommandations | Pilotes | Actions prévues/ Actions correctives | date de réalisation ou clôture
Point d'accueil/ Espace de circulation | Mise à disposition de SHA à toutes les entrées | SLES | Des 'totems' fixes de SHA sont prévus à toutes les entrées à partir de 20 mai 2020, avec des fiches explicatives sur leur utilisation. Des sitributeurs de savons sont également installées dans l'attente de la livraison de ces totems dont l'arrivée est prévue le 19 mai. | Fait le 19 mai
| CGT: composition du kit sanitaire/caractériqtiques des masques ? Rythme de réapprovisionnement? | SLES | Le kit sanitaire remis au premier retour sur site se compose de 2 masques chirugicaux, 1 SHA et d'un paquet de lingettes. Les jours suivants, seuls deux masques sont remis chaque jour pour les personnes se rendant sur site. Pour les personnes utilisant les transports en communs, 2 masques supplémentaires sont remis chaque jour. Chaque collaborateur a reçu via le courrier postal 2 masques pour le premier déplacement sur site. Au centre d'appels, les supperviseurs ont une boite de masques dédiée aux téléconseillers. Possibilité de s'adresser à l'accueil du SLES pour un réapprovisionnement de SHA, de lingettes et de masques à la demande | Mise en place depuis le 20 mai
Point d'accueil/ Espace de circulation | UNSA: Quelles mesures pour la manipulation sécurisée des portes coupe-feu restant fermées ? | SLES | Des affichages rappelle qu'il est nécessaire de se laver les mains avant et après utilisation, cette précision est rappeler pour tous les équipements à utilisation collectives dans le mémento envoyée le 18 mai. Il est prévue la recpetion d'environ 4000 poignées permettant d'ouvrir ces portes sans contact direct avec la poignée. | Mise ne place depuis le 20 mai. Des affiches complémentaires ont été aposées pour rappeler que ces portes peuvent etre poussées avec le coude. La distribution des clef-sésame aura lieu semaine 25.
| UNSA: L'accueil visiteurs est-il fermé( bornes accueil et espaces pour les entrtiens dans le hall d'accueil ? | SLES | Aucun accueil métier n'est assuré | toujours en vigeur
| UNSA: les salles de réunion/formation seront-elles fermées? | SLES | L'utilisation de Skype doit rester la norme et l'usage des salles de réunion/ formation est interdit sauf exception validée préalablement par le directeur d'établissement ( cf. Note de service et mémento) | toujours en vigueur
| UNSA: Quelle présence des prestataires sur le site ? |  | seuls les prestataires absolument indispensables sont accueillis ( par exemple La Poste, les prestatiares de nettoyage, de maintenance). Cette présence s'organise dans le respect des règles de distanciation et de protection définies pour le site. Par exemple ICDC assure une présence minimale pour la maintenance informatique, mais aussi pour les opérations de distribution de matériel informatique reçus. | toujours en vigueur .

## post-déconfinement 1
Vendredi 29 mai 2020- relevé de la visites post- confinement
consulter le rapport de visite
Lieu | Demandes | Actions correctives | Etat | Remarques
Espace restauration | • Prévoir d’alléger le dispositif SLES d’accueil, de conseil et de régulation une fois que l’appropriation par les agents revenant sur site sera considérée comme suffisante. • Prévoir un matériel moins bruyant lors de son renouvellement (bruit important des machines à réfrigérer notamment) • Si l’utilisation des terrasses pour les repas ne semblent pas pouvoir être envisagée dans de bonnes conditions (contraintes fortes pour AGR, très faible espace, respect de la distanciation difficile), une réflexion pourrait être menée sur le redéploiement des mange-debout ou de tables extérieures supplémentaires dans le petit bois (les mange-debout ne permettent toutefois pas le respect des mesures de distanciation sociale prévues). Des efforts de pédagogie sont nécessaires pour la bonne appropriation du dispositif. La problématique de stockage à part des poubelles pour les masques rencontrée le premier jour a été solutionnée. Certains agents peuvent ressentir de l’isolement en raison de la configuration de l’AGR. L’écart entre les plats prévus et les plats consommés reste relativement faible au jour de la visite (de l’ordre de 5 à 10 plats non consommés). Les micro-ondes ne sont pas disponibles pour réduire au maximum les risques qui pourraient être liés à leur manipulation | Expérimentation positive du compteur depuis semaine 38 Propositions non retenues , réinstallation des tables dans le petit bois en fonction des contraintes de l'installation des brebis communication à travers flash info/memento configuration revue/diagonale 1m50 actuellement environ 400 repas toujours pas mis en route | terminé terminé teminé terminé terminé
Centre de contacts | • Difficultés liées au port du masque dans le métier de téléconseiller : compréhension de l’interlocuteur moins fluide, chaleur ressentie importante avec le port du masque et le système d’aération à vitesse réduite. Utilisation de casques personnels. Les casques collectifs pour la double écoute ne sont pas utilisés pour le moment (pas de double écoute). Ressenti d’une charge d’appels sur la file pensionnés importante, avec des appels notamment liés au besoin de lien social et d’avoir un échange avec un interlocuteur physique de la part des pensionnés. | Un déploiement de casques avec visières de protection va être effectué au centre de contacts en test. Cette démarche est validée par Danielle Vautrin. | Le test n'a pas été concluant. Depuis installation de la SoftPhonie permettant à tous les téléconseillers de TODer. Installation de paroi plexoglas
Accueil entrée principale | Présentation du système de pointage qui s’appuie sur la gestion du fichier tableur centralisé (un outil de saisie est en cours de développement par les TIB pour améliorer le suivi). Des rotations sont organisées pour les équipes mobilisées au niveau du barnum d’accueil principal pour les voitures afin que les besoins éventuels en intervention soient toujours couverts. Avant 8h, environ 20-30 arrivées (AGR, courriers, SLES et prestataires). Un modulaire de chantier est envisagé pour éviter la pluie et permettre de fluidifier le système de récupération de matériel (écrans notamment) en « drive ». • Demande de remplacement des rouleaux (dérouleurs d’essuie-mains) en tissu par du papier près des lavabos dans les sanitaires par la CGT, UNSA pas favorable | Ensemble des propositions mise en application, arret protocole accueil semaine 40, distribution masques accueil SLES fait fait | Terminé

## espaces modulaires 1
Mercredi 15 juillet - relevé de visite axé sur l'installation des nouveaux espaces modulaires
consulter le rapport de la visite
Lieu | Demandes | Actions correctives | Etat | Remarques
Nouveaux espaces modulaires – ilots 1 et 2 | Remplacer les dérouleurs tissus par des distributeurs papier dans les sanitaires • Point de vigilance sur l’emplacement des systèmes de refroidissement et la configuration des postes de travail sur les plateaux (problématique potentielle de luminosité différenciée et de mauvaise répartition du refroidissement de l’air), à vérifier à l’usage. | Fait A suivre lors de la visite qui sera fait après l'installation des agents | Cloturée A suivre

## COSOG et USAC
29 septembre 2020 - relevé de la visite du COSOG et de l'USAC
Lieu | Recommandations | Pilotes | Actions correctives | date de réalisation ou clôture
Bureau d’accueil/guichet COSOG pièce 1174/couloir | Placement du totem distributeur de gel hydroalcoolique à l’intérieur : cela permet de le mettre mieux en évidence pour les visiteurs, et de vérifier plus facilement que le lavage de mains systématique est effectué sans entraver le passage Possibilité de mettre un paquet de lingettes à disposition des visiteurs afin qu’ils puissent le cas échéant nettoyer le comptoir. Revues en libre-service sur le panneau attenant à la pièce 1174 dans le couloir : éviter de laisser des documents consultables sur place. Possibilité d’ajouter une information de type « toute revue touchée doit être emportée ». | AP/COSOG | Cettes recommandations seront à rebalayer avant la réouverture de l'accueil | A suivre
Bureaux COSOG/ piéce 1180 | Fuite d’eau par la fenêtre constatée en semaine 39. Fenêtre desserrée ou trop serrée laisse passer de l’air froid | AP AP/SLES | Signalements dans CALI à effectuer | en cours/non fait Fait
Bureaux COSOG piéce 1184 | Bonbonnes d’eau encombrantes | COSOG/ AP | Bonbommes consignées pour lesquelles il faut trouver un lieu de stockage. | En cours
| Une fuite de radiateur réparée a laissé des traces sur la moquette Encombrement | COSOG/ AP | Demande de shampooinage fait dans CALI par AP le 11/01 Enlèvement d’un siège à prévoir Relance ( réclamation via CALI le 12 mars) | En cours
Bureaux COSOG piéce 1141 | 1 personne en permanence | AP | Pied d'éléphant à enlever | fait
Bureaux COSOG piéce 1159 | Aménagement bureau RQTH Vérifier aménagement ergonomique du bureau | AP/medecin | Organiser avec l'agent une visite avec le médecin du travail | fait
USAC piece 1170 | Problèmes rencontrés dans l’utilisation de l’outil Proweb : dysfonctionnements nombreux, et difficultés à les résoudre (temps d’attente important sur la plateforme téléphonique d’assistance). | Equipe de l'USAC |  | En cours

## Médiatheque et SVD
5 octobre 2020 - relevé de la visite de la SVD et de la médiathèque
Lieu | Demandes | Actions correctives | Etat | Remarques
SVD | Vérification des formations suivies (notamment chargé de niveau et port charges lourdes) Plexiglass à prévoir pour le paiement côté exposant | à étudier et voir si intégration dans D.U Fait | fait Cloturée
Médiathèque | Certains matériels considérés comme dépassés ou non adaptés (par exemple présentoirs non adaptés au libre service pour les personnes mobilité réduite, et peu ergonomiques pour les manipulations effectuées par les agents de la médiathèque) : intégrer ces demandes de changements lors du déménagement proche, tout en prenant en compte que la logique d’installation ne sera pas reproductible sur le nouveau site. | COSOG/SLES/TETRIS | Cloturée | La personnes en charge de la médiathéque a été intégrée au groupe de travail d'aménagement de la médiathèque à Amédée St Germain
| Pour interdire le stationnement en salle de lecture, prévoir un panneau table interdite | AP/COSOG | Fait
| Envisager de mettre un séparateur pour matérialiser la séparation entre les 2 comptoirs | installation d'une table de séparation à roulettes | Fait | La mdiathéque n'a fonctionné pour le moment qu'en mode ' Clique et collecte'
| Affiches spécifiques bibliothèque avec points vigilance à remettre |  | Fait | Quand réouverture aux agents besoin de revoir le protocole en fonction des nouvelles mesures en vigeur

## SPACES 2
Jeudi 15 octobre - Relevé de la visite SPACES en vue de la reprise de l'expérimentation
Consultez le rapport de la visite
Lieu | Demandes | Actions correctives | Etat | Remarques
Piéce de 10 fenêtres / 50 M2 Bureau 611/ 6éme étage | Trappes électricité au sol sécurisées peuvent être ouvertes mais ne doivent pas être utilisées Les prises et raccordements installés par la CDC sont aux normes NF Espaces fonctionnels et application des gestes barrières (condamnation d’un siège sur deux…) Exposition ouest et nord vigilance sur les journées chaudes en été (climatisation adaptée au contexte sanitaire, télécommande de contrôle non utilisable) Présence de stores extérieurs Stock d’une trentaine de masques chirurgicaux, lingettes et SHA en libre-service si besoin dans l’armoire de rangement (rechargeable sur demande) | Pas d'action corrective | terminé
| Lieu très clair (beaucoup de surfaces vitrées) et éclairage automatique en fonction de la présence. Pas de lampe individuelle sur les bureaux, possibilité d’en installer le cas échéant ? | Possibilité d'installer des lampes en fonction des demandes des expérimentateurs | En attente
|  Repréciser l’applicabilité de l’EIS 7h-20h à SPACES notamment sur le formulaire de demande pour travailler à SPACES | A reprcésier lors de la réunion de calage avec les collaborateurs avant le lancement de l'expérimentation | En attente
|  Installation d’un affichage précisant notamment les numéros d’urgence (identique à l’affichage site | prêt à installer si reprise de l'expérimentation | En attente

## Espaces modulaires 2
Mardi 20 octobre - relevé de visite des nouveaux espaces modulaires (après installation)
Lieu | Demandes | Actions correctives | Etat | Remarques
Nouveaux espaces modulaires – ilots 1 et 2 | Point de vigilance sur l’emplacement des systèmes de refroidissement et la configuration des postes de travail sur les plateaux (problématique potentielle de luminosité différenciée et de mauvaise répartition du refroidissement de l’air), à vérifier à l’usage. |  | a suivre | A voir quand retour des équipes sur site
| Prestation de ménage à revoir |  | cloturée | Actuellement les modulaires sont quasi fermés depuis le début du confinement (tous les agents en télétravail). Toutefois passage régulier de l'agence ELIOR pour nettoyage moquette et poussière. le 11/01 nettoyage des vitres.
| M. Amiot, prestataire, a demandé un écran supplémentaire depuis plus d'un an |  | en cours | toujours pas satisfait au 12 mars
| M. Lacrouts, télétravailleur, aurait souhaité un 2ème hub identique à celui dont il dispose sur site |  | en cours | toujours pas satisfait au 12 mars
| Une armoire électrique, dans la partie cuisine, est ouverte avec la clé dessus. | analyse et intervention du service sécurité avec fermeture des armoires électriques et mise à dispo des clefs au PCS | Cloturée
Pièce M22 | Le climatiseur vibre fortement. | demande d'intervention | à suivre | actuellement les modulaires sont quasi fermés depuis le début du confinement (tous les agents en télétravail). Attendre la remise en route avant de lancer une demande d'intervention